PAGE  
海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

48水泥砼路面机械摊铺

编制日期：2004年5月10日

编制单位：
目录

2第一卷 水泥砼路面机械摊铺



第一卷 水泥砼路面机械摊铺

    1特点

    1．1本工法采用螺旋布料器布料、多根振动棒振动密实、振捣器上下振捣压入粗骨料、成型模板挤压成型和抹光等工序，确保了水泥混凝土路面密度，特别是路面的平整度有了明显的提高，能满足高等级道路、机场飞行区等工程的高标准质量要求。

    1．2摊铺施工过程全部自动化，采用电动液压控制系统、传感器控制转向和升降，它集水泥混凝土的布料、摊铺、密实、成型和抹光等功能，使水泥混凝土路面一次成型。并且还能适应不同宽度（3．66～9．75m）和不同厚度（最大厚度可达48．3cm）的水泥混凝土路面施工要求，摊铺速度根据混凝土的供料速度而定。

    1．3在摊铺过程中，辅以人工配合，能按设计要求在水泥混凝土路面中间或两侧边自动打入钢筋传力杆。

    2适用范围

    适用于水泥混凝土类的高等级公路、城市道路、机场飞行区、集装箱堆场和广场地坪等工程。

    3工艺原理

    水泥混凝土路面滑模式摊铺机工艺原理如下图所示：

[image: image1.png]&1

TIRATRLEE

Cee \\Zw _

HRKIETRE T HERYL TR EE

N\
A
W

)
oY/
\/

'\<\\\\\
\\
@

@Mﬁﬂ%

L B fkzhaf




通过螺旋布料器（包括二次布料器）均匀布料，振动棒和振捣器的振实，经滑模板滑出成型，最后由抹光板搓柔整修表面。

    4施工工艺

在验收合格的基层或对基层进行整修合格后，进行摊铺基准线的测量，然后按下列程序施工，即施工工艺如下：


    5施工要求

    5. l施工前准备

    5．1．l根据质量要求验收基层标高与平整度，避免因基层的标高或平整度的不良而影响水泥混凝土面层。

    5．1．2在合格的基层顶面用经纬仪和水准仪测量出道路中心线和标高，然后，放出摊铺机一侧的基准线，放线时每5m（弯道段）或  10m（直线段）测设一个点，确保标高准确，线形平顺。

    5．1．3摊铺机履带行走部位的地基，应稍整平并有能承载履带接地压力的承载力。

    5.2混凝土制备

    5．2．1拌制符合质量标准且质量稳定的拌和料，其坍落度宜为30～50mm，砂率直为40％。

    5．2．2加强搅拌站材料的计划性，原材料必须有足够的贮存量，满足每天的摊铺量。

    5．2．3在满足摊铺量的同时，必须按运输到现场的时间和车辆吨位大小等情况，配备运输车辆，确保摊铺机持续均匀地进行摊铺。

    5.3全自动铺筑

    5．3．1摊铺机定位后，安装自动找平传感装置，并检查其完好性及操作灵活性，它将直接影响到铺筑路面的质量。

5．3．2全自动摊铺的工艺为：


    根据施工情况，调整摊铺速度以及振动棒位置与振动频率。

    5．4整修

    摊铺机自动铺筑路面成型后，为了使路面两侧的边角达到要求的平整度，可备有3m轻型直尺进行整修。

    每天摊铺机在开始和结束铺筑时，两端都采用人工立模板和铺筑。两端平整度必须与机械摊铺整个面层保持一致，上述两端处的人工修边必须认真精修。

    5．5拉毛、初期养生

    拉毛质量直接影响路面抗滑性能，拉毛可以采用麻袋布拉毛，压纹机压纹或切割成纹。要求纹理均匀、顺直、深度适宜。

    当混凝土成型后应适时用潮湿的麻袋布或草包覆盖养生，防止表面干缩裂缝，并在7天内保持湿治养生。也可采用喷洒化学养护剂养护。

    5．6切缝

    掌握好切缝时机是防止施工初期断板的重要措施，应“宁早不晚”和“切缝不浅”，以切缝时刀片不带起碎石为最早切缝时机，切缝深度应为1／3～1／4的板厚（具体根据设计要求）。

    5.7灌封缝

    当养生结束后即可开始灌封缝，灌封缝前必须清除缝内杂物，保持缝壁干燥，然后选用合适的灌缝料进行灌封缝。

    5．8加强机械维修保养。

    机械铺筑水泥混凝土路面，配套机械多，应对机械进行跟踪维修保养。

    6质量标准

本工法质量按中华人民共和国交通部颁发的JTJ071－94《公路工程质量检验评定标准》鉴定。

7机具设备


[image: image2.wmf]序号

设备名称

规格

单位

数量

用途

1

水泥混凝土摊铺机

GHP－2800�

台

1

摊铺

2

平板振动器

台

1

起、讫点

3

插入式振动器

台

2

摊铺用

4

ÇÐ·ì»ú

Ì¨

2

ÇÐ·ì

5

Ñ¹·ì»ú

¶àÍ·¾âÆ¬

Ì¨

2

¸î·ì

6

·¢µç»ú×é

50kw

Ì×

1

Ò¹¼äÊ©¹¤ÓÃµç

7

·¢µç»ú×é

24kw

Ì×

1

Ê©¹¤ÏÖ³¡ÓÃµç

8

¸ß¼ÜÕÕÃ÷µÆ¾ß

11m

Ì¨

1

Ò¹¼äÊ©¹¤ÕÕÃ÷

9

È÷Ë®³µ

5t

Á¾

1

Ñø»¤½½Ë®

10

ÇáÐÍÖ±³ß

3

～

4m

把

3


    8施工安全

    8．l施工区域要有明显标志和封闭护栏。

    8．2摊铺机起步时要有专人注意周围环境，不要让无关人员走到摊铺机上或走到摊铺机周围。

    8．3操作人员必须根据作业条件的要求佩戴硬帽、防护眼镜、穿着工作服和使用其他防护器具。

    8．4在摊铺机上进行检修和保养工作时，必须先把发动机停止下来。

    8．5不要触摸正在工作的发动机的任何部分，不要触摸任何处于工作温度状态的液压油箱、液压阀或液压软管，预防烧伤。

    8．6操作人员工作时不得吸烟，动用明火。现场必须备有灭火器材。

    8．7若要在摊铺机底下工作时，必须妥善地把设备和所有附接件支承好；发动机正在运行时，切勿试图对其进行调整；必须把各种护罩按规定安装好，防止人员压伤或割伤。

    8．8材料车进摊铺机现场时要有专人指挥。

    8．9交通繁忙地段施工时，现场要设专职纠察。

    8．10摊铺机停放在施工现场，晚间要点上红灯，并设置围护。

    9劳动组织

本工法实施一般需要14～15人的劳动组合，具体工种和人数如表。


[image: image3.wmf]序号

工种

人数

职           责�

1

现场总负责

 l人

负责摊铺现场指挥和与搅拌站协调

控制混凝土的坍落度，摊铺路面的平整度，

调整控制路面宽度和厚度等

3

摊铺机操作员

 2人

负责摊铺机全自动操作

4

打入钢筋拉杆操作员

1～2人

路面边侧打入钢筋需1人；路面中间打入钢筋需2人调换

5

收料指挥

1人�

倒料正确、布料器能均匀布料

6

泥水工

4人�

负责精修成型路面的塌边和平整度检验等

7

道路工

2人�

负责摊铺机开始或结束施工时两端头封头板和该处

8

普通工

2人�

少量混凝土浇捣，安放钢筋和养护等工作

合计   �

14～15人

2

现场技术人员

l人�


    10效益分析

    10．1在摊铺机与其配套的搅拌站、运输车辆确保混凝土连续摊铺的前提下，摊铺量为小型配套机具施工混凝土路面的 2．5～3倍，若路面厚度大于 240mm和小于 483mm时，本工法则可以一次摊铺，缩短了施工周期，提高了劳动生产率。

    10．2改善了路面平整度和耐磨性，延长了路面的使用期，提高了社会效益。

    10．3由于每次摊铺长度长，可少设置2～3道伸缩缝，为此可节约传力杆钢材0．42kg／m2；掺入粉煤灰改善混合料的和易性与增强混凝土的耐磨性，并可节约水泥18.72kg／m2（在厚度为  24cm的条件下）。

摊铺机定位





安装和调整传感器组件





料车至摊铺机前卸料





启动螺旋布料器均匀分布材料





全自动铺筑





磨平拉毛





养    护





嵌    缝





切    缝





水泥砼供应





打入传力杆





整    修





螺旋布料器均匀布料





虚方控制板控制砼进入成型模板的数量





振捣棒将砼加以振动密实





振捣器将表面上的粗料压入砼之中





成型模板使路面板挤压成型





浮动模板对挤压成型出来的砼表面进行修整





抹光板对路表面进行搓柔抹光








海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

_913615376.xls
Sheet1

		序号		设备名称		规格		单位		数量		用途

		1		水泥混凝土摊铺机		GHP－2800		台		1		摊铺

		2		平板振动器				台		1		起、讫点

		3		插入式振动器				台		2		摊铺用

		4		切缝机				台		2		切缝

		5		压缝机		多头锯片		台		2		割缝

		6		发电机组		50kw		套		1		夜间施工用电

		7		发电机组		24kw		套		1		施工现场用电

		8		高架照明灯具		11m		台		1		夜间施工照明

		9		洒水车		5t		辆		1		养护浇水

		10		轻型直尺		3～4m		把		3






_913617443.xls
Sheet1

		序号		工种		人数		职           责

		1		现场总负责		l人		负责摊铺现场指挥和与搅拌站协调

		2		现场技术人员		l人		控制混凝土的坍落度，摊铺路面的平整度，

								调整控制路面宽度和厚度等

		3		摊铺机操作员		2人		负责摊铺机全自动操作

		4		打入钢筋拉杆操作员		1～2人		路面边侧打入钢筋需1人；路面中间打入钢筋需2人调换

		5		收料指挥		1人		倒料正确、布料器能均匀布料

		6		泥水工		4人		负责精修成型路面的塌边和平整度检验等

		7		道路工		2人		负责摊铺机开始或结束施工时两端头封头板和该处

		8		普通工		2人		少量混凝土浇捣，安放钢筋和养护等工作

				合计		14～15人






